КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ, ЩIЭНЫГЪЭМКIЭ,  ЩIАЛЭГЪУАЛЭ IУЭХУХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРИУ, ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

# П Р И К А З

21 сентября 2015 г.									№ 866

г. Нальчик

О внесении изменений в приказ Минобрнауки КБР от 31.07.2015 года № 745 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой	аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2016 году»

В целях совершенствования подготовки обучающихся 11-х классов образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики к прохождению государственной итоговой аттестации и в рамках реализации проекта «Я сдам ЕГЭ!»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в план мероприятий («дорожную карту») «Организация и проведение государственной итоговой	аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2016 году», изложив в следующей редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра А.В. Кирина.

Заместитель

Председателя Правительства КБР-

министр образования, науки                                               Н. Г. Емузова

и по делам молодежи КБР

Приложение

к приказу Минобрнауки КБР

от 21.09.2015 г. № 866

План мероприятий («дорожная карта»)

«Организация и проведение государственной итоговой	аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2016 году»

|  | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году |
|  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов ГИА-9, ГИА-11 | до 20 августа 2015г. | Кирин А.В. Дышекова О.М. Машуков А.Б. Кушчетеров А.В. | Статистический сборник, методические материалы |
|  | Обсуждение на августовских педагогических совещаниях результатов ГИА-9, ГИА-11 | с 20 по 28 августа 2015г. | Кирин А.В. Дышекова О.М. Руководители МОУО | Резолюции августовских совещаний |
|  | Подготовка и представление в Рособрнадзор результатов самодиагностики проведения ЕГЭ в республике | до 3 августа 2015 г. | Дышекова О.М. Машуков А.Б. | Результаты самодиагностики |
|  | Подготовка и представление в Рособрнадзор аналитических отчетов предметных комиссий ЕГЭ | до 10 августа 2015 г. | Дышекова О.М. Машуков А.Б. | Аналитические отчеты предметных комиссий |
| Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |
|  | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам | август-сентябрь 2015г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Руководители МОУО | Уменьшение доли выпускников, не получивших аттестат об основном общем среднем общем образовании |
|  | Корректировка программ повышения квалификации и переподготовки учителей-предметников | август 2015 г. | Роголев А.Л. Кушчетеров А.В. | Откорректированные программы повышения квалификации и переподготовки учителей-предметников |
|  | Проведение диагностических работ в 11-х классах по русскому языку, математике, обществознанию в рамках реализации проекта «Я сдам ЕГЭ!» | по графику Рособрнадзора | Дышекова О.М. Машуков А.Б. | Динамика учебных достижений обучающихся 11- классов |
|  | Организация обучения тьюторов для подготовки учителей русского языка, математики, обществознания | по графику ФИПИ | Дышекова О.М. Кушчетеров А.В. | Повышение квалификации учителей русского языка, математики, обществознания |
|  | Проведение на диагностической основе курсов повышения квалификации в различных формах (очной, очно-заочной, дистанционной) | в течение 2015-2016 учебного года | Роголев А.Л. Кушчетеров А.В. | Повышение квалификации учителей-предметников в части подготовки обучающихся к прохождению ГИА |
|  | Участие в национальных исследованиях качества образования в области информационных технологий | октябрь 2015 года | Дышекова О.М. Машуков А.Б. | Качество образования обучающихся по информатике и ИКТ |
|  | Проведение региональных мониторинговых исследований уровня обученности учащихся 9 и 11-х классов по русскому языку, математике | в течение 2015-2016 учебного года | Дышекова О.М. Машуков А.Б. Кушчетеров А.В. | Определение уровня обученности учащихся 9-х, 11-х классов по русскому языку, математике. Разработка методических рекомендаций |
|  | Организация и проведение онлайн-тестирования по общеобразовательным предметам в 11 классах | в течение учебного года | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. Кушчетеров А.В. | Отработка технологии проведения ГИА |
|  | Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в 9, 11-х классах | февраль 2016 г. | Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. Кушчетеров А.В. | Отработка технологии проведения ГИА |
|  | Организация работы районных (городских) и школьных методических объединений учителей-предметников с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 | в течение учебного года | Руководители МОУО Руководители ОО | Повышение квалификации учителей-предметников |
|  | Организация работы с обучающимися из «группы риска» с привлечением муниципальных ресурсных центров, учреждений дополнительного образования, районных (городских) и школьных методических объединений | в течение учебного года | Руководители МОУО | Повышение уровня подготовленности обучающимися из «группы риска» |
|  | Организация работы с мотивированными обучающимися через проведение интеллектуальных конкурсов, олимпиад, НОУ | в течение учебного года | Руководители МОУО | Повышение уровня мотивации к изучению общеобразовательных предметов |
| Нормативное правовое и методическое обеспечение ГИА |
|  | Приведение региональных нормативных правовых документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11, в соответствие с требованиями федеральных документов | в течение всего периода | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. | Нормативно–правовые документы, регламентирующие организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11 |
|  | Подготовка инструктивных и иных документов по информационно-методическому сопровождению ГИА-9, ГИА-11 | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. | в течение всего периода | Инструктивные и иные документы по информационно-методическому сопровождению ГИА-9, ГИА-11 |
| Финансовое обеспечение ГИА |
|  | Расчет объема средств на финансирование расходов для проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году | до 15.09.2015г. | Кирин А.В. Гукежева И.Н. | Смета расходов для проведения ГИА в 2016 г. |
|  | Проведение конкурсных процедур по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА | январь-февраль 2016 г. | Битуев А.Х. | Заключенные контракты на выполнение работ (услуг) в рамках подготовки и проведения ГИА Торги по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА |
|  | Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | январь - апрель 2015г. | Битуев А.Х. | Заключенные договоры о предоставлении услуг в рамках подготовки и проведения ГИА |
| Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
|  | Проведение обучения (на региональном уровне): – муниципальных координаторов ГИА; – членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - ассистентов для участников ГИА с ОВЗ - уполномоченных ГЭК; – экспертов предметных комиссий | январь – март 2016 г. (по отдельному графику) | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. Кушчетеров А.В. | Повышение уровня информированности специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
|  | Проведение семинара-совещания с членами конфликтных комиссий | февраль 2016 г. (по отдельному графику) | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. | Повышение уровня информированности членов конфликтных комиссий по вопросам ГИА |
|  | Проведение квалификационных испытаний для специалистов ППЭ, экспертов предметных комиссий | февраль – март 2016 г. (по отдельному графику) | Роголев А.Л. Машуков А.Б, Кушчетеров А.В. | Отбор специалистов для включения в составы предметных комиссий, определение статуса экспертов |
| Организационное сопровождение ГИА |
|  | Организация проведения ГИА в сентябрьские сроки: - сбор заявлений на участие ЕГЭ в сентябре 2015 года; - проведение ГИА-9, ГИА-11; | с 25 августа по 12 сентября 2015 г. по расписанию Минобрнауки РФ | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. | Формирование базы данных участников ГИА, организованное проведение ГИА |
|  | Мониторинг численности выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных учреждений КБР | до 5 числа каждого месяца | Машуков А.Б. | Сведения о количестве обучающихся 9, 11 классов |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников учреждений СПО; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, планирующих прохождение ГИА в форме ГВЭ | до 1 декабря 2015 г. | Машуков А.Б. | Информация о количестве участников ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |
|  | Формирование региональной и муниципальных информационных систем обеспечения проведения ГИА (АИС ГИА) | по графику ФЦТ | Машуков А.Б. Руководители МОУО | Внесение сведений в РИС |
|  | Функционирование региональной и муниципальных информационных систем обеспечения проведения ГИА | в течение всего периода | Машуков А.Б. Руководители МОУО | Функционирование РИС |
|  | Формирование и утверждение состава координаторов ГИА и операторов РБД муниципального уровня (далее – координаторов ГИА) | до 1 декабря 2015 г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б.. | Утверждение муниципальных ответственных координаторов ГИА и операторов РБД |
|  | Формирование, утверждение, а также внесение данных в РИС: - членов ГЭК, уполномоченных ГЭК (для проведения ГИА-9) – ППЭ; – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов для лиц с ОВЗ; - членов предметных комиссий; – членов конфликтных комиссий | по графику ФЦТ | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. | Утверждение состава ГЭК, состава уполномоченных ГЭК, ППЭ, работников ППЭ, составов предметных и конфликтных комиссий, внесение сведений в РИС |
|  | Обновление электронных подписей членов ГЭК для проведения раздела «Говорение» ЕГЭ по иностранным языкам | до 1 февраля 2016 г. | Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. | Наличие электронных подписей членов ГЭК для проведения раздела «Говорение» ЕГЭ по иностранным языкам |
|  | Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ | в течение всего периода | Кирин А.В. Машуков А.Б. | Соответствие РЦОИ и ППЭ установленным требованиям |
|  | Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья | в течение всего периода | Руководители МОУО | Создание в ППЭ условий для лиц с ОВЗ |
|  | Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительные сроки | по расписанию Минобрнауки РФ | Дышекова О.М. Машуков А.Б. Руководители МОУО | Организованное проведение итогового сочинения |
|  | Планирование работы регионального центра обработки информации | сентябрь 2015 г. | Машуков А.Б. | Утверждение плана работы РЦОИ |
|  | Организация работы по взаимодействию с филиалом ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по КБР, МВД по КБР, Министерством здравоохранения КБР | в течение всего периода | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. | Осуществление взаимодействия с филиалом ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по КБР, МВД по КБР, Министерством здравоохранения КБР |
|  | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, помещении для работы конфликтной комиссии | февраль 2016 г. | Кирин А.В. Дышекова О.М. Машуков А.Б. | Тестирование системы видеонаблюдения |
|  | Разработка заданий для проведения ГИА по предметам национально-региональной направленности | март 2016 г. | Дышекова О.М. Машуков А.Б. | Комплекты заданий для проведения ГИА по предметам национально-региональной направленности |
|  | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей | февраль-июнь 2015 г. | Хагажеев М.М. | Сбор заявлений и аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей |
|  | Организация работы федеральных и региональных общественных наблюдателей | сентябрь 2015г.; март- июнь 2016г. | Хагажеев М.М. | Размещение ФОН, создание условий для организации общественного наблюдения в ППЭ |
|  | Проведение ГИА | по расписанию Минобрнауки РФ | Кирин А.В. Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. | Организованное и объективное проведение ГИА |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
|  | Организация информационно–разъяснительной работы в муниципальных районах (городских округах), в подведомственных Минобрнауки КБР учреждениях с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в течение всего периода | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. Руководители МОУО | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
|  | Организация работы телефонов «горячей линии» в Минобрнауки КБР, региональном центре обработке информации, функционирование официальных республиканских, муниципальных и школьных сайтов | в течение всего периода | Дышекова О.М. Машуков А.Б. Небежева Т.В. Руководители МОУО | Функционирование телефонов «горячей линии» в Минобрнауки КБР, РЦОИ, официальных республиканских, муниципальных и школьных сайтов сайтов |
|  | Проведение заседаний экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий | в течение всего периода | Емузова Н.Г. Кирин А.В. Дышекова О.М. | Ознакомление с НПА, координирование ГИА |
|  | Организация и проведение совещаний с заместителями глав администраций муниципальных районов и городских округов, руководителями МОУО и координаторами ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение всего периода | Емузова Н.Г. Кирин А.В. Дышекова О.М. Руководители МОУО | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА, координирование ГИА |
|  | Организация работы по взаимодействию с республиканскими СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение всего периода | Дышекова О.М. Небежева Т.В. | Освещение в СМИ хода подготовки и проведения ГИА |
|  | Размещение в образовательных организациях информационных стендов по процедуре проведения ГИА | в течение всего периода | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Руководители МОУО | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
| Контрольно-надзорные мероприятия |
|  | Проверка соответствия ППЭ установленным требованиям | март-апрель 2016 г. | Должностные лица управления по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки КБР, члены ГЭК | Готовность ППЭ к проведению ГИА |
|  | Осуществление контроля за ходом проведения ГИА | сентябрь 2015 г.; март-июнь 2016 г. | Должностные лица управления по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки КБР | Исполнение законодательства в сфере законодательства в части проведения ГИА |