Приложение                                                                                                                                                                                  к приказу Минобрнауки КБР

от 22.12.2015г. № 1168

План мероприятий («дорожная карта»)

«Организация и проведение государственной итоговой	аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2016 году»

|  | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году |
|  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов ГИА-9, ГИА-11 | до 20 августа 2015г. | Кирин А.В. Дышекова О.М. Машуков А.Б. Кушчетеров А.В. | Статистический сборник, методические материалы |
|  | Обсуждение на августовских педагогических совещаниях результатов ГИА-9, ГИА-11 | с 20 по 28 августа 2015г. | Кирин А.В. Дышекова О.М. Руководители МОУО | Резолюции августовских совещаний |
|  | Подготовка и представление в Рособрнадзор результатов самодиагностики проведения ЕГЭ в республике | до 3 августа 2015 г. | Дышекова О.М. Машуков А.Б. | Результаты самодиагностики |
|  | Подготовка и представление в Рособрнадзор аналитических отчетов предметных комиссий ЕГЭ | до 10 августа 2015 г. | Дышекова О.М. Машуков А.Б. | Аналитические отчеты предметных комиссий |
| Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |
|  | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам | август-сентябрь 2015г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Руководители МОУО | Уменьшение доли выпускников, не получивших аттестат об основном общем среднем общем образовании |
|  | Корректировка программ повышения квалификации и переподготовки учителей-предметников | август 2015 г. | Роголев А.Л. Кушчетеров А.В. | Откорректированные программы повышения квалификации и переподготовки учителей-предметников |
|  | Проведение диагностических работ в 11-х классах по русскому языку, математике, обществознанию в рамках реализации проекта «Я сдам ЕГЭ!» | по графику Рособрнадзора | Дышекова О.М. Машуков А.Б. | Динамика учебных достижений обучающихся 11- классов |
|  | Организация обучения тьюторов для подготовки учителей русского языка, математики, обществознания | по графику ФИПИ | Дышекова О.М. Кушчетеров А.В. | Повышение квалификации учителей русского языка, математики, обществознания |
|  | Проведение на диагностической основе курсов повышения квалификации в различных формах (очной, очно-заочной, дистанционной) | в течение 2015-2016 учебного года | Роголев А.Л. Кушчетеров А.В. | Повышение квалификации учителей-предметников в части подготовки обучающихся к прохождению ГИА |
|  | Участие в национальных исследованиях качества образования в области информационных технологий | октябрь 2015 года | Дышекова О.М. Машуков А.Б. | Качество образования обучающихся по информатике и ИКТ |
|  | Проведение региональных мониторинговых исследований уровня обученности учащихся 9 и 11-х классов по русскому языку, математике | в течение 2015-2016 учебного года | Дышекова О.М. Машуков А.Б. Кушчетеров А.В. | Определение уровня обученности учащихся 9-х, 11-х классов по русскому языку, математике. Разработка методических рекомендаций |
|  | Организация и проведение онлайн-тестирования по общеобразовательным предметам в 11 классах | в течение учебного года | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. Кушчетеров А.В. | Отработка технологии проведения ГИА |
|  | Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в 9, 11-х классах | февраль 2016 г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. Кушчетеров А.В. | Отработка технологии проведения ГИА |
|  | Организация работы районных (городских) и школьных методических объединений учителей-предметников с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 | в течение учебного года | Руководители МОУО Руководители ОО | Повышение квалификации учителей-предметников |
|  | Организация работы с обучающимися из «группы риска» с привлечением муниципальных ресурсных центров, учреждений дополнительного образования, районных (городских) и школьных методических объединений | в течение учебного года | Руководители МОУО | Повышение уровня подготовленности обучающимися из «группы риска» |
|  | Организация работы с мотивированными обучающимися через проведение интеллектуальных конкурсов, олимпиад, НОУ | в течение учебного года | Руководители МОУО | Повышение уровня мотивации к изучению общеобразовательных предметов |
| Нормативное правовое и методическое обеспечение ГИА |
|  | Приведение региональных нормативных правовых и инструктивно-методических документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11, в соответствие с требованиями федеральных документов: приказ Минобрнауки КБР «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Кабардино-Балкарской Республике в 2015-2016 учебном году»; приказ Минобрнауки КБР «О работе телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году»; приказ Минобрнауки КБР «О сроках и местах регистрации для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в Кабардино-Балкарской Республике в 2015-2016 учебном году»; приказ Минобрнауки КБР «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году» приказ Минобрнауки КБР «О сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году»; приказ Минобрнауки КБР «О конфликтной комиссии Кабардино-Балкарской Республики при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году»; приказ Минобрнауки КБР «О сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году»; приказ Минобрнауки КБР «О конфликтной комиссии Кабардино-Балкарской Республики при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году» | октябрь 2015г. 01.12.2015г. до 01.12.2015 г. до 15.01.2016 г. до 01.02.2016 г. до 01.02.2016 г. до 01.03.2016 г. до 01.03.2016 г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. | Нормативно–правовые документы, регламентирующие организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11 |
|  | Подготовка инструктивных и иных документов по информационно-методическому сопровождению ГИА-9, ГИА-11 | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. | в течение всего периода | Инструктивные и иные документы по информационно-методическому сопровождению ГИА-9, ГИА-11 |
| Финансовое обеспечение ГИА |
|  | Расчет объема средств на финансирование расходов для проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году | до 15.09.2015г. | Кирин А.В. Гукежева И.Н. | Смета расходов для проведения ГИА в 2016 г. |
|  | Проведение конкурсных процедур по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА (оказание услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи при проведении ЕГЭ; оказание услуг на организацию доставки ЭМ; оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9; оказание услуг по обучению специалистов, привлекаемых к проведению ГИА): формирование технического задания; размещение на официальном портале информации о проведении конкурса; проведение конкурса; заключение контракта | январь-март 2016 г. | Битуев А.Х. Гукежева И.З. Жанказиева З.Н. | Заключенные контракты на выполнение работ (услуг) в рамках подготовки и проведения ГИА Торги по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА |
|  | Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | январь - март 2016г. | Битуев А.Х. | Заключенные договоры о предоставлении услуг в рамках подготовки и проведения ГИА |
| Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
|  | Проведение обучения (на региональном уровне): муниципальных координаторов ГИА; членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов; ассистентов для участников ГИА с ОВЗ уполномоченных ГЭК; экспертов предметных комиссий; общественных наблюдателей | январь – март 2016 г. (по отдельному графику) | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. Кушчетеров А.В. | Повышение уровня информированности специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
|  | Проведение семинара-совещания с членами конфликтных комиссий | февраль 2016 г. (по отдельному графику) | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. | Повышение уровня информированности членов конфликтных комиссий по вопросам ГИА |
|  | Проведение квалификационных испытаний для специалистов ППЭ, экспертов предметных комиссий для присвоения статуса | февраль – март 2016 г. (по отдельному графику) | Роголев А.Л. Машуков А.Б, Кушчетеров А.В. | Отбор специалистов для включения в составы предметных комиссий, определение статуса экспертов |
| Организационное сопровождение ГИА |
|  | Организация проведения ГИА в сентябрьские сроки: сбор заявлений на участие ЕГЭ в сентябре 2015 года; проведение ГИА-9, ГИА-11 | с 25 августа по 12 сентября 2015 г. по расписанию Минобрнауки РФ | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. | Формирование базы данных участников ГИА, организованное проведение ГИА |
|  | Мониторинг численности выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных учреждений КБР | до 5 числа каждого месяца | Машуков А.Б. | Сведения о количестве обучающихся 9, 11 классов |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа: выпускников ОО текущего учебного года; обучающихся и выпускников учреждений СПО; лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, планирующих прохождение ГИА в форме ГВЭ | до 1 декабря 2015 г. | Машуков А.Б. | Информация о количестве участников ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |
|  | Формирование региональной и муниципальных информационных систем обеспечения проведения ГИА (АИС ГИА) | по графику ФЦТ | Машуков А.Б. Руководители МОУО | Внесение сведений в РИС |
|  | Функционирование региональной и муниципальных информационных систем обеспечения проведения ГИА | в течение всего периода | Машуков А.Б. Руководители МОУО | Функционирование РИС |
|  | Формирование и утверждение состава координаторов ГИА и операторов РБД муниципального уровня (далее – координаторов ГИА) | до 1 декабря 2015 г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б.. | Утверждение муниципальных ответственных координаторов ГИА и операторов РБД |
|  | Формирование, утверждение, а также внесение в РИС сведений о: членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых сертификатов; ОИВ, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего учебного года; ППЭ, аудиторном фонде; участниках итогового сочинения (изложения); о результатах обработки итогового сочинения (изложения); участниках ГИА, обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; участниках ГИА с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, форме ГИА; участниках ГИА с ОВЗ, детях-инвалидах, инвалидах; членах ГЭК, уполномоченных ГЭК (для проведения ГИА-9), специалистах ППЭ; членах предметных комиссий; членах конфликтных комиссий; общественных наблюдателях | в соответствии с графиком ФЦТ: 20.11.2015 г. 20.11.2015 г. 20.11.2015г. 20.11.2015г. до 15.121.2015 г. до 16.02.2016г. до 12.05.2016г. 20.11.2015г. 05.02.2016г. в течение 2 дней со дня получения сведений 04.03.2016г. 13.06.2016г. за 2 недели до экзамена за 1 день до экзамена | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. | Утверждение состава ГЭК, состава уполномоченных ГЭК, ППЭ, работников ППЭ, составов предметных и конфликтных комиссий; выполнение плана-графика внесения сведений в РИС |
|  | Обновление электронных подписей членов ГЭК для проведения раздела «Говорение» ЕГЭ по иностранным языкам | до 1 февраля 2016 г. | Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. | Наличие электронных подписей членов ГЭК для проведения раздела «Говорение» ЕГЭ по иностранным языкам |
|  | Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ: продление лицензии антивируса; приобретение технического оборудования; приобретение пользовательской лицензии у ФЦТ; обеспечение видеотрансляции по оптическим линиям связи в 2-х ППЭ Баксанского муниципального района; приобретение программного обеспечения для проведения ГИА | в течение всего периода | Кирин А.В. Машуков А.Б. | Соответствие РЦОИ и ППЭ установленным требованиям |
|  | Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов: сбор сведений об участниках ГИА, которым необходима специализированная рассадка; обеспечение звукоусиливающей аппаратурой (при необходимости); обеспечение специализированной аппаратурой для слабовидящих участников ГИА (при необходимости); обучение специалистов ППЭ для организации работы в ППЭ с участниками ГИА с ОВЗ | в течение всего периода | Руководители МОУО | Создание в ППЭ условий для лиц с ОВЗ |
|  | Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительные сроки | по расписанию Минобрнауки РФ | Дышекова О.М. Машуков А.Б. Руководители МОУО | Организованное проведение итогового сочинения |
|  | Планирование работы регионального центра обработки информации | сентябрь 2015 г. | Машуков А.Б. | Утверждение плана работы РЦОИ |
|  | Организация работы по взаимодействию с филиалом ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по КБР, МВД по КБР, Министерством здравоохранения КБР | в течение всего периода | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. | Осуществление взаимодействия с филиалом ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по КБР, МВД по КБР, Министерством здравоохранения КБР |
|  | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, помещении для работы конфликтной комиссии | февраль 2016 г. | Кирин А.В. Дышекова О.М. Машуков А.Б. | Тестирование системы видеонаблюдения |
|  | Разработка заданий для проведения ГИА по предметам национально-региональной направленности | март 2016 г. | Дышекова О.М. Машуков А.Б. | Комплекты заданий для проведения ГИА по предметам национально-региональной направленности |
|  | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей | февраль-июнь 2015 г. | Хагажеев М.М. | Сбор заявлений и аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей |
|  | Организация работы федеральных и региональных общественных наблюдателей | сентябрь 2015г.; март- июнь 2016г. | Хагажеев М.М. | Размещение ФОН, создание условий для организации общественного наблюдения в ППЭ |
|  | Проведение ГИА | по расписанию Минобрнауки РФ | Кирин А.В. Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. | Организованное и объективное проведение ГИА |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
|  | Организация информационно–разъяснительной работы в муниципальных районах (городских округах), в подведомственных Минобрнауки КБР учреждениях с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: проведение родительских собраний в ОО проведение родительских собраний на муниципальном уровне; проведение республиканского родительского собрания в режиме видеоконференции | в течение всего периода сентябрь, ноябрь, декабрь 2015 г. январь, апрель 2016 г. октябрь, ноябрь 2015г. апрель, май 2016г. ноябрь 2015г. март 2016г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. Руководители МОУО | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
|  | Организация работы телефонов «горячей линии» в Минобрнауки КБР, региональном центре обработке информации, функционирование официальных республиканских, муниципальных и школьных сайтов | в течение всего периода | Дышекова О.М. Машуков А.Б. Небежева Т.В. Руководители МОУО | Функционирование телефонов «горячей линии» в Минобрнауки КБР, РЦОИ, официальных республиканских, муниципальных и школьных сайтов сайтов |
|  | Проведение заседаний экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий | в течение всего периода | Емузова Н.Г. Кирин А.В. Дышекова О.М. | Ознакомление с НПА, координирование ГИА |
|  | Организация и проведение совещаний с заместителями глав администраций муниципальных районов и городских округов, руководителями МОУО и координаторами ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение всего периода | Емузова Н.Г. Кирин А.В. Дышекова О.М. Руководители МОУО | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА, координирование ГИА |
|  | Организация работы по взаимодействию с республиканскими СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение всего периода | Дышекова О.М. Небежева Т.В. | Освещение в СМИ хода подготовки и проведения ГИА |
|  | Размещение в образовательных организациях информационных стендов по процедуре проведения ГИА | в течение всего периода | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Руководители МОУО | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
| Контрольно-надзорные мероприятия |
|  | Контроль за качеством проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение всего периода | Должностные лица управления по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки КБР | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
|  | Проверка соответствия ППЭ установленным требованиям | март-апрель 2016 г. | Должностные лица управления по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки КБР, члены ГЭК | Готовность ППЭ к проведению ГИА |
|  | Осуществление контроля за ходом проведения ГИА | сентябрь 2015 г.; март-июнь 2016 г. | Должностные лица управления по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки КБР | Исполнение законодательства в сфере законодательства в части проведения ГИА |